## Backlog
# | Priority | Phase | Item | Task Description | Value (1-10) | SP (1-13) | Status | Depends On | Notes / Rationale
1 | P0 | Phase 1 | Cloud Run 5 天穩定驗證 | 週一開始計算，連續 5 個交易日無 error、Telegram 通知正常、stock count = 1,096 | 10 | 1 | 進行中 | — | 基礎建設，後續所有 Phase 的前置條件
2 | P0 | Phase 1 | TWSE 交易日曆 | 補國定假日判斷（端午、中秋、春節等），取代現在只判斷 weekday 的邏輯。可抓 TWSE 開休市 API 或維護靜態表 | 7 | 3 | 待開始 | #1 | 現在只擋週末，國定假日會跑出 gap=1 abort
3 | P0 | Phase 2 | 掃描模式後端上線 | Golden Template Builder 已寫好 (9 點邏輯)。接進 Cloud Run daily job，每天盤後自動掃全市場、產出 Top 15 排行榜存 JSON/Parquet | 10 | 8 | 待開始 | #1 完成 | 系統核心功能，Joe 每天看的東西
4 | P0 | Phase 2 | Dashboard Section 2：掃描模式 UI | 前端接掃描模式 API。列表顯示 Top 15（排名/股名/相似度/hit rate/D30 中位數/V4 標籤/產業）。點擊展開 Top-5 模板細節 + D7~D180 四分位數分布圖。不秀平均值 | 10 | 8 | 待開始 | #3 | Joe 每天第一個看的畫面，UI 要直覺簡潔
5 | P1 | Phase 2 | Multi+RSI Veto 整合進 V4 | Multi+RSI combo (PF 1.94) 以 veto-only 模式接入 V4。當 V4 喊 SELL 但 Multi+RSI 亮燈時，降低 SELL conviction / 暫緩出場。不做獨立 BUY trigger | 8 | 5 | 待開始 | #1 完成 | D10 expectancy +2.22% 扣完成本，edge 是實的
6 | P1 | Phase 3 | Colab 歷史回填 1,973 股 | Colab Pro+ 跑一次性歷史回填，產出 1,973 股的 65 維特徵 + 5 窗口 Parquet。上傳 GCS | 8 | 5 | 待開始 | #1 完成 | 特徵覆蓋從 55.5% → 100%，掃描雷達才有意義
7 | P1 | Phase 3 | Cloud Run 擴池 1,096 → 1,973 | 修改 daily job 股池設定，每日增量更新擴大到 1,973 股。驗證執行時間和記憶體是否在 budget 內 (2 vCPU / 4Gi) | 8 | 3 | 待開始 | #6 | Colab 回填完才能切，否則新股沒有歷史基底
8 | P1 | Phase 4 | Dashboard Section 3：持股追蹤 | Joe 手動輸入持股，顯示每檔的 V4 信號 + Multi+RSI veto 狀態 + 當前 regime。簡單表格即可，不做 P&L 計算 | 7 | 5 | 待開始 | #5 | 輔助功能，讓 Joe 追蹤已買入的標的
9 | P2 | Phase 4 | 3 Preset 切換 UI | 前端加技術派/價值派/事件派的 preset 切換按鈕，切換後重新載入加權後的掃描結果 | 6 | 3 | 待開始 | #4 | 初期可先只用技術派 preset，其他兩個後加
10 | P1 | Phase 5 | Winner DNA → archived + DTW 抽出 | 整個 winner_dna.py 移到 archived/，DTW 核心函數抽到 utils/dtw.py，清掉前後端所有入口和相關測試 | 6 | 3 | 待開始 | — | 減少維護負擔，DTW 留作未來 optional rerank
11 | P2 | Phase 5 | ATR 停損加漲跌停 slippage | 回測引擎加 limit-down detection：當日跌幅 ≥ 9.5% 假設無法成交，延到隔天開盤價出場。修正風控數字的樂觀偏差 | 7 | 5 | 待開始 | — | 系統轉向選股雷達後優先序降低，但長期必修
12 | P2 | Phase 5 | Cross-router import → service layer | 6 處跨 router 的 import 抽成獨立 service layer，解耦模組依賴 | 5 | 3 | 待開始 | — | 代碼健康度，降低改 A 壞 B 的風險
13 | P2 | Phase 5 | rollover_forward_returns vectorize | 將逐行迴圈改為向量化運算，提升大量股票的 forward return 計算效能 | 4 | 2 | 待開始 | — | 效能優化，擴到 1,973 股後更有感
14 | P3 | Phase 5 | system_ops.py 再拆分 | 依功能職責拆分為更小的模組，提升可讀性 | 3 | 2 | 待開始 | — | 代碼衛生，不急
15 | P2 | Phase 6 | 資料備份機制 | GCS 上的 Parquet 檔加版本控制或每日 snapshot。避免 daily job 出錯覆蓋掉正確資料後無法回滾 | 7 | 3 | 待開始 | #1 完成 | 你們目前沒有提到備份，這是漏洞
16 | P3 | Phase 6 | DTW Rerank (optional) | 掃描模式跑 3 個月後，如果 Joe 反映「統計像但走勢圖不像」，在 Top 15 結果上加 DTW 二次排序 | 5 | 5 | 待開始 | #3 上線 3 個月 | 觀察需求再決定是否啟動
17 | P3 | Phase 6 | SQS / R88 解凍評估 | 掃描模式穩定後，評估 SQS 評分和 R88 分群是否能增強掃描結果的品質，決定解凍或永久歸檔 | 4 | 3 | 待開始 | 掃描模式上線 3 個月 | 不急，Joe 需要先累積足夠的市場體感

## Summary
Phase | Items | Total SP | Estimated Weeks
Phase 1 — 基礎建設 | 2 | 4 | ~0.5
Phase 2 — 核心掃描模式 | 3 | 21 | ~2.6
Phase 3 — 覆蓋擴展 | 2 | 8 | ~1.0
Phase 4 — 持股 & UX | 2 | 8 | ~1.0
Phase 5 — 技術債 | 4 | 12 | ~1.5
Phase 6 — 未來 / 觀察 | 3 | 11 | ~1.4
Total | 16 | 64 | ~8.0